## Hoja1
Identificador (ID) de la historia épica | Enunciado de la historia épica |  |  | Descomposición |  |  |  | Puntos | Sprint | Estado HU | Lista de sprints | Fecha de inicio | Fecha de finalización
| Rol | Caracteristica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Enunciado de la historia de usuario Descripción Dependencias
|  |  |  | Identificador de la historia de usuario | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Id. de Requisito
HE_01 | Usuario libre, usuario y administrador | Gestionar usuario | Administrar información y estado de los usuarios | HU_01 | Como usuario libre necesito registrarme en el sistema | Para poder obtener una cuenta de usuario | RF_01 | 5 | #2 | 1 | Sprint #1 | 2019-06-04 | 2019-06-19
|  |  |  | HU_02 | Como usuario libre necesito activar cuenta de usuario | Para poder acceder al sistema | RF_02 | 3 | #2 | 1 | Sprint #2 | 2019-06-20 | 2019-07-09
|  |  |  | HU_03 | Como administrador o usuario necesito editar información de usuario | Para tener actualizada la información de usuario | RF_03 | 2 | #2 | 1 | Sprint #3 | 2019-07-10 | 2019-07-25
|  |  |  | HU_04 | Como administrador necesito bloquear y desbloquear usuarios del sistema | Para habilitar e inhabilitar el acceso de los usuarios al sistema | RF_04 | 3 | #2 | 1 | Sprint #4 | 2019-07-26 | 2019-08-13
|  |  |  | HU_05 | Como administrador necesito visualizar lista de usuarios | Para buscar usuarios y realizar las acciones deseadas | RF_05 | 9 | #2 | 1 | Sprint #5 | 2019-08-14 | 2019-08-30
HE_02 | Usuario libre, usuario y administrador | Gestionar testimonios victimas del conflicto armado | Administrar y visualizar la información de los testimonios almacenados en el sistema | HU_06 | Como usuario y/o administrador necesito tener plantillas para testimonos | Para determinar como visualizar los testimonios registrados | RF_06 | 15 | #3 | 0 | Sprint #6 | 2019-09-02 | 2019-09-17
|  |  |  | HU_07 | Como administrador o usuario necesito registrar testimoinos de victimas del conflicto armado | Para alimentar la base de datos y poder mostrar información en la lista de testimonios | RF_07 | 12 | #4 | 0 | Sprint #7 | 2019-09-18 | 2019-10-03
|  |  |  | HU_08 | Como administrador necesito actualizar, validar y/o aprobar testimonios de victimas del conflicto armado | Para administrar la información y el estado de los testimonios | RF_08 | 8 | #6 | 0 | Sprint #8 | 2019-10-04 | 2019-10-21
|  |  |  | HU_09 | Como usuario libre, usuario y/o administrador necesito visualizar testimonios de victimas del conflicto armado | Para ver la historia relatada en los testimonios y realizar acciones si los los permisos lo permiten | RF_14 | 15 | #5 | 0
HE_03 | Usuario libre, usuario y administrador | Gestionar historias del conflicto armado | Administrar y visualizar la información de las historias del conflicto armado almacenadas en el sistema | HU_10 | Como administrador necesito registrar historias del conflicto armado | Para alimentar la base de datos y poder mostrar información en la lista de historias del conflicto armado | RF_09 | 7 | #3 | 0
|  |  |  | HU_11 | Como usuario libre, usuario y/o administrador necesito visualizar las historias del conflicto armado | Para ver las historias relatadas y realizar acciones si los permisos lo permiten | RF_15 | 10 | #4 | 0
|  |  |  | HU_12 | Como administrador necesito actualizar historias del conflicto armado | Para mostrar a los demás usuario la información actualizada de las historias del conflicto | RF_24 | 7 | #5 | 0
HE_04 | Usuario libre, usuario y administrador | Gestionar comentarios | Administrar la información y el estado de los comentarios registrados en el sistema | HU_13 | Como usuario libre, usuario o administrador necesito registrar comentarios | Para registrar mis opiniones sobre un tema en especifico | RF_10 | 10 | #6 | 0
|  |  |  | HU_14 | Como usuario o administrador necesito ocultar y mostrar comentarios | Para determinar el estado de visibilidad de los comentarios al público | RF_11 | 4 | #6 | 0
|  |  |  | HU_15 | Como administrador necesito borrar comentarios en el sistema | Para ocultar los comentarios a los demás usuarios del sistema | RF_25 | 4 | #8 | 0
HE_05 | Usuario libre y administrador | Registrar y ver solicitudes de investigación | Alimentar base de datos con posibles investigaciones que se podrán realizar posteriormente | HU_16 | Como usuario libre necesito enviar solicitudes de investigación | Para que se puedan iniciar más investigaciones en otras zonas del país | RF_12 | 7 | #7 | 0
|  |  |  | HU_17 | Como administrador necesito visualizar lista de solicitudes de investigación | Para determinar investigaciones viables e iniciar el respectivo proceso | RF_13 | 5 | #7 | 0
HE_06 | Usuario libre, usuario y administrador | Utilizar API | Acceder, visulizar y descargar la información compartida | HU_18 | Como usuario libre necesito utilizar API para consulta de testimonios de victimas del conflicto | Para establecer comunicación con otros sistemas de manera abierta | RF_16 | 10 | #7 | 0
|  |  |  | HU_19 | Como usuario libre necesito visualizar documentación del API | Para consultar y utilizar facilmente la información que comparte el API | RF_26 | 4 | #8 | 0
|  |  |  | HU_20 | Como usuario libre, usuario y/o administrador necesito visualizar datos que comparte el API | Para obtener una previsualización de la información que puedo obtener desde otro sistema | RF_17 | 7 | #8 | 0
|  |  |  | HU_21 | Como usuario libre, usuario y/o administrador necesito exportar a excel los datos que comparte el API | Para obtener un archivo con la información que comparte el API | RF_18 | 4 | #8 | 0
HE_07 | Usuario libre, usuario y administrador | Gestionar autenticación | Acceder de forma segura al sistema | HU_22 | Como usuario libre necesito iniciar sesión en el sistema | Para poder acceder a las funcionalidades de cada rol | RF_20 | 7 | #1 | 1
|  |  |  | HU_23 | Como usuario libre necesito enviar solicitud de restablecimiento de contraseña | Para obtener correo de recuperación de contraseña | RF_21 | 3 | #1 | 1
|  |  |  | HU_24 | Como administrador y/o usuario necesito realizar cambio de contraseña | Para proteger mi cuenta y acceder con una contraseña nueva | RF_22 | 3 | #1 | 1
|  |  |  | HU_25 | Como usuario libre necesito restablecer mi contraseña | Para volver a acceder al sistema con mi rol respectivo | RF_23 | 5 | #1 | 1
|  |  |  | HU_26 | Como usuario libre, usuario y/o administrador necesito ver la vista inicial del sistema | Para visualizar la información publicada en la vista inicial | RF_19 | 7 | #1 | 0
Identificador HU pivote | HU_01 |  |  | PUNTOS TOTALES |  |  |  | 176
Valor de puntos del pivote | 5
incremento | 34.62%